## ANEXO PLANILLA 04
ANEXO PLANILLA 04_ RENDIMIENTOS MANO DE OBRA
Condiciones de estimación de rendimientos
Estimación de Rendimiento de Mano de Obra para Vivienda de 2 dormitorios, en planta baja, apareada, inserta en un conjunto tipo de 20 viviendas, expresada en horas de trabajo de medio oficial. | [10 empty] | Mes:
Área Habitable propuesta: 50 m2 (ver gráficos)
Área Habitable: a los efectos de la presupuestación, el área habitable es el área interior de la vivienda (incluyendo los muros interiores), más el área de los muros exteriores hasta su eje. Se toma un muro exterior promedio de 15 cm, no se considera el muro exterior correspondiente al SCNT propuesto. | [9 empty] | Valor Jornal 1/2 Oficial | 0
Este presupuesto es realizado sin un proyecto particular, para la tipología del gráfico anexo, y sólo a los efectos de estimar un valor teórico de Rendimiento de Mano de obra para el SCNT propuesto.
CÓDIGO | GRUPO | SUBGRUPO Y RUBROS | % | UNIDAD | CANTIDAD | Horas 1/2 Oficial/ Unidad | Total Horas por Rubro | TOTAL HORAS POR GRUPO |  | TOTAL HORAS POR GRUPO |  | OBSERVACIONES
Los rendimientos se expresaran en horas por operario considerado como Medio Oficial categoría V (ver instructivo para su conversión). | [9 empty] | SCNT | Construcción Tradicional
A | TERRENO | TERRENO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | No se cotiza
A00001 |  | TERRENO |  | m2 |  |  | 0
| IMPLANTACIÓN OBRA | IMPLANTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
AAA001 |  | LIMPIEZA DEL TERRENO |  | m2 |  |  | 0
AAA002 |  | EXTRACCIÓN DE ÁRBOLES |  | ud |  |  | 0
AAA003 |  | RETIRO DE MATERIALES |  | m3 |  |  | 0
AAA004 |  | MEDIANERAS, RELEVAMIENTO (ACTA) |  | glob. |  |  | 0
AAA005 |  | REPLANTEO |  | m2 |  |  | 0
|  | CONSTRUCCIONES PROVISORIAS |  |  |  |  | 0
AAB001 |  | CERCADO DEL PREDIO |  | ml |  |  | 0
AAB002 |  | CARTEL DE OBRA |  | u |  |  | 0
AAB003 |  | OFICINA-SERVICIO |  | u |  |  | 0
AAB004 |  | BAÑO QUÍMICO |  | u |  |  | 0
|  | INSTALACIONES PROVISORIAS Y GESTIONES |  |  |  |  | 0
AAC001 |  | INSTALACIONES PROVISORIAS (AGUA, LUZ ,TELÉFONO) |  | u |  |  | 0
AAC002 |  | TRÁMITE Nº PUERTA |  | u |  |  | 0
AAD |  | DEMOLICIONES |  |  |  |  | 0 |  |  | No se cotiza
AAD001 |  | DEMOLICIONES Y RETIROS |  | m3 |  |  | 0
AAD002 |  | DEMOLICIÓN DE MURO MACIZO |  | m3 |  |  | 0
AAD003 |  | DEMOLICIÓN DE TABIQUES |  | m3 |  |  | 0
AAD004 |  | DEMOLICIÓN LOSAS |  | m3 |  |  | 0
AAD005 |  | DEMOLICIÓN C/ BOVEDILLAS |  | m3 |  |  | 0
AAD006 |  | DEMOLICIÓN PAVIMENTOS |  | m3 |  |  | 0
ABA | MOVIMIENTOS DE TIERRA | DESMONTES Y RETIROS, RELLENOS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | No se cotiza
ABA001 |  | DESMONTES CON RETIRO (C/OPERARIOS) |  | m3 |  |  | 0
ABA002 |  | DESMONTE A MÁQUINA, EN TIERRA SIN APORTE |  | m3 |  |  | 0
ABA003 |  | DESMONTE A MÁQUINA, EN TOSCA SIN APORTE |  | m3 |  |  | 0
ABA004 |  | DESMONTE A MÁQUINA, EN ROCA (INCLUYE EXPLOSIVOS) |  | m3 |  |  | 0
ABA005 |  | RELLENOS CON APORTES |  | m3 |  |  | 0
|  | EXCAVACIONES PARA CIMIENTOS |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
ABB001 |  | EXCAVACIONES CIMIENTOS |  | m3 |  |  | 0
ABB002 |  | DESCALCE DE VIGAS DE FUNDACIÓN |  | m3 |  |  | 0
ABB003 |  | TERRAPLÉN PARA PLATEA |  | m3 |  |  | 0
ABB004 |  | RELLENO POZOS Y ZANJAS CIMIENTOS |  | m3 |  |  | 0
| FUNDACIONES | HORMIGÓN CICLÓPEO |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
ACA001 |  | DADOS (HORM.C.) |  | m3 |  |  | 0
ACA002 |  | BAJO PATINES (HORM.C.) |  | m3 |  |  | 0
ACA003 |  | MUROS CONTENCIÓN HORM.C. |  | m3 |  |  | 0
|  | PILOTAJE |  |  |  |  | 0
ACB001 |  | PILOTES IN SITU (PERFORADOS Y/O ENTUBADOS) |  | u |  |  | 0
ACB002 |  | PILOTINES PERFORADOS |  | u |  |  | 0
ACB003 |  | PILOTES PREFABRICADOS |  | u |  |  | 0
|  | HORMIGON ARMADO |  |  |  |  | 0
ACC001 |  | PATINES |  | m3 |  |  | 0
ACC002 |  | ZAPATA CORRIDA |  | m3 |  |  | 0
ACC003 |  | PILARES - FUNDACIONES |  | m3 |  |  | 0
ACC004 |  | VIGAS - FUNDACIONES |  | m3 |  |  | 0
ACC005 |  | RIOSTRAS - FUNDACIONES |  | m3 |  |  | 0
ACC006 |  | PLATEAS |  | m3 |  |  | 0
ACC007 |  | CABEZALES DE PILOTES |  | m3 |  |  | 0
ACC008 |  | MUROS H.A.-FUNDACIONES |  | m3 |  |  | 0
ACC009 |  | MUROS DE CONTENCIÓN HA - FUNDACIONES |  | m3 |  |  | 0
ACC010 |  | MUROS BLOQUE ARMADO - FUNDACIONES |  | m3 |  |  | 0
| ESTRUCTURAS | PILARES, MUROS Y VIGAS HORMIGON ARMADO |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
ADA001 |  | PILARES RECTANGULARES H.A. |  | m3 |  |  | 0
ADA002 |  | PILARES CIRCULARES H.A. |  | m3 |  |  | 0
ADA003 |  | PANTALLAS H.A. |  | m3 |  |  | 0
ADA004 |  | MUROS HORMIGÓN |  | m3 |  |  | 0
ADA005 |  | VIGAS H.A. S/NIVEL P.B. |  | m3 |  |  | 0
ADA006 |  | VIGAS H.A.AZOTEA (C/PRETIL) |  | m3 |  |  | 0
ADA007 |  | CANALONES DE TECHO H.A |  | m3 |  |  | 0
ADA008 |  | ANTEPECHOS H.A. |  | m3 |  |  | 0
ADA009 |  | CARRERAS H.A. |  | m3 |  |  | 0
ADA010 |  | DINTELES H.A. |  | m3 |  |  | 0
ADA011 |  | SOBREPRECIO HORMIGÓN VISTO (PILARES, VIGAS) |  | m2 |  |  | 0
|  | LOSAS HORMIGON ARMADO |  |  |  |  | 0
ADB001 |  | LOSAS S/S.SUELO |  | m3 |  |  | 0
ADB002 |  | LOSAS S/P.B (INTERMEDIAS) |  | m3 |  |  | 0
ADB003 |  | LOSAS AZOTEA |  | m3 |  |  | 0
ADB004 |  | SOBREPRECIO HORMIGÓN VISTO (LOSAS) |  | m2 |  |  | 0
|  | ESCALERAS HORMIGON ARMADO/PREFABRICADO |  |  |  |  | 0
ADC001 |  | ESCALERAS H.A |  | m3 |  |  | 0
ADC002 |  | SOBREPRECIO HORMIGÓN VISTO (ESCALERAS) |  | m2 |  |  | 0
ADC003 |  | ESTRUCTURA HA C/ESCALONES INDEPENDIENTES |  | m3 |  |  | 0
ADC004 |  | ESCALERAS HORMIGÓN PREFABRICADO |  | m3 |  |  | 0
|  | TANQUES DE AGUA HORMIGON ARMADO |  |  |  |  | 0
ADD001 |  | TANQUE DE AGUA H.A. |  | m3 |  |  | 0
ADD002 |  | TANQUE DE AGUA/HORMIGÓN VISTO |  | m3 |  |  | 0
ADD003 |  | SOBREPRECIO TANQUE DE AGUA HORMIGÓN VISTO |  | m2 |  |  | 0
|  | HORMIGON PREFABRICADO |  |  |  |  | 0
ADE001 |  | PILARES/VIGAS HORM.PREFABRICADO |  | m3 |  |  | 0
ADE002 |  | PANELES (MUROS) HORM.PREFABRICADO |  | m2 |  |  | 0
ADE003 |  | LOSAS HORM.PREFABRICADO |  | m3 |  |  | 0
ADE005 |  | ANTEPECHOS HORM.PREFABRICADO |  | m3 |  |  | 0
ADE006 |  | DINTELES HORM.PREFABRICADO |  | m3 |  |  | 0
ADE007 |  | SISTEMAS C/BOVEDILLAS (HORM.PREFABRICADO) |  | m3 |  |  | 0
ADE008 |  | ESCALONES DE HORMIGON PREFABRICADO |  | m3 |  |  | 0
|  | CERAMICA |  |  |  |  | 0
ADF003 |  | LOSETAS CERÁMICA ARMADA |  | m3 |  |  | 0
|  | METALICA |  |  |  |  | 0
ADG001 |  | PILARES METÁLICOS C/ PERFILES CONFORMADOS |  | kg |  |  | 0
ADG002 |  | PILARES METÁLICOS RETICULADOS |  | kg |  |  | 0
ADG003 |  | VIGAS METÁLICAS C/PERFILES CONFORMADOS |  | kg |  |  | 0
ADG004 |  | VIGAS METÁLICAS ELEMENTOS RETICULADOS |  | kg |  |  | 0
|  | MADERA |  |  |  |  | 0
ADH001 |  | PILARES MADERA |  | glob. |  |  | 0
ADH002 |  | VIGAS, CORREAS MADERA |  | glob. |  |  | 0
ADH005 |  | PANELES ESTRUCTURALES MADERA CERRAMIENTO VERTICAL |  | m2 |  |  | 0
ADH007 |  | CERAM. HORIZONTALES EN MADERA (ENTREPISOS, ALEROS) |  | m2 |  |  | 0
| CERRAMIENTOS VERTICALES - OBRA HÚMEDA | MUROS DE MAMPOSTERIA |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
AEA001 |  | LADRILLO DE CAMPO (ESP.MURO <10) |  | m2 |  |  | 0
AEA002 |  | LADRILLO DE PRENSA (ESP.MURO<10CM) |  | m2 |  |  | 0
AEA003 |  | LADRILLO CHORIZO (ESP.MURO<10CM) |  | m2 |  |  | 0
AEA004 |  | CERÁMICA HUECA (ESP.MURO<10CM) |  | m2 |  |  | 0
AEA005 |  | BLOQUE DE (HORMIGÓN) CEMENTO (ESP.MURO<10CM) |  | m2 |  |  | 0
AEA006 |  | LADRILLO DE CAMPO (ESP.MURO=12CM) |  | m2 |  |  | 0
AEA007 |  | LADRILLO DE PRENSA (ESP.MURO=12CM) |  | m2 |  |  | 0
AEA008 |  | LADRILLO DE CAMPO UNA CARA VISTA (ESP. MURO=12CM) |  | m2 |  |  | 0
AEA009 |  | LADRILLO DE PRENSA UNA CARA VISTA (ESP. MURO=12CM) |  | m2 |  |  | 0
AEA010 |  | CERÁMICA HUECA (ESP.MURO=12CM) |  | m2 |  |  | 0
AEA011 |  | BLOQUES HORMIGÓN (ESP.MURO=12CM) |  | m2 |  |  | 0
AEA012 |  | LADRILLO DE CAMPO (ESP.MURO=17CM) |  | m2 |  |  | 0
AEA013 |  | LADRILLO DE PRENSA (ESP.MURO=17CM) |  | m2 |  |  | 0
AEA014 |  | CERÁMICA HUECA (ESP.MURO=17CM) |  | m2 |  |  | 0
AEA015 |  | BLOQUES HORMIGÓN (ESP.MURO=20CM) |  | m2 |  |  | 0
AEA016 |  | LADRILLO DE CAMPO C/UN LADO VISTO (ESP.MURO=17CM) |  | m2 |  |  | 0
AEA017 |  | LADRILLO DE PRENSA C/UN LADO VISTO (ESP.MURO=17CM) |  | m2 |  |  | 0
AEA018 |  | LADRILLO DE CAMPO (ESP.MURO=25CM) |  | m2 |  |  | 0
AEA019 |  | LADRILLO DE PRENSA (ESP.MURO=25CM) |  | m2 |  |  | 0
AEA020 |  | CERÁMICA HUECA (ESP.MURO=25CM) |  | m2 |  |  | 0
AEA021 |  | LADRILLO DE CAMPO, C/UN LADO VISTO (ESP.MURO=25CM) |  | m2 |  |  | 0
AEA022 |  | LADRILLO DE PRENSA, C/UN LADO VISTO (ESP.MURO=25CM) |  | m2 |  |  | 0
AEA023 |  | LADRILLO MACIZO (SIN CÁMARA) |  | m2 |  |  | 0
|  | MURO CALADO MAMPOSTERIA |  |  |  |  | 0
AEB001 |  | LADRILLO CHORIZO CALADO(ESP.MURO<10CM) |  | m2 |  |  | 0
AEB002 |  | LADRILLO CALADO (ESP.MURO=12) |  | m2 |  |  | 0
AEB003 |  | CERÁMICA HUECA MURO CALADO E=12 |  | m2 |  |  | 0
AEB004 |  | BLOQUE CALADO (ESP.MURO= 12CM) |  | m2 |  |  | 0
|  | AISLACIONES TERMICAS |  |  |  |  | 0
AEC001 |  | POLIESTIRENO EXPANDIDO (AISL.MUROS) |  | m2 |  |  | 0
AEC002 |  | POLIURETANO PROYECTADO (AISL.MUROS) |  | m2 |  |  | 0
AEC003 |  | LANA DE VIDRIO (AISL.MUROS) |  | m2 |  |  | 0
|  | AISLACIONES HUMIDICAS |  |  |  |  | 0
AED001 |  | AYP C/HIDRÓFUGO 1AS HILADAS EN MUROS |  | m2 |  |  | 0
AED002 |  | AYP C/HIDRÓFUGO EN ANTEPECHOS |  | m2 |  |  | 0
|  | PROCEDIMIENTOS VARIOS (MUROS) |  |  |  |  | 0
AEF001 |  | ACUÑADO DE MUROS |  | ml |  |  | 0
AEF002 |  | JUNTAS DILATACIÓN/TRABAJO EN MUROS |  | ml |  |  | 0
AEF003 |  | ESQUINEROS (COLOCACIÓN) |  | ml |  |  | 0
| CERRAMIENTOS VERTICALES - LIVIANOS | COMPONENTES FIJACION Y CERRAMIENTO |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
AFA001 |  | ESTRUCTURA SOPORTE METÁLICA P/CERRAM. LIVIANO |  | m2 |  |  | 0
AFA002 |  | ESTRUCTURA SOPORTE MADERA P/CERRAM. LIVIANO |  | m2 |  |  | 0
AFA003 |  | PANELES MADERA CERRAM. VERTICAL |  | m2 |  |  | 0
AFA004 |  | PLACAS YESO CERRAM. VERTICAL |  | m2 |  |  | 0
|  | AISLACIONES TERMICAS Y HUMIDICAS |  |  |  |  | 0
AFB001 |  | POLIURETANO PROYECTADO (CERRAM. LIVIANOS) |  | m2 |  |  | 0
AFB002 |  | POLIESTIRENO EXPANDIDO (CERRAM. LIVIANOS) |  | m2 |  |  | 0
AFB003 |  | POLIETILENO (CERRAM. LIVIANOS) |  | m2 |  |  | 0
AFB004 |  | TYVEK (CERRAM. LIVIANOS) |  | m2 |  |  | 0
AFB005 |  | MEMBRANAS ASFÁLTICAS (CERRAM.LIVIANOS) |  | m2 |  |  | 0
| SUBCONTRATOS | AMURE ABERTURAS |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
AFG001 |  | AMURE ABERTURAS |  | m2 |  |  | 0
|  | CARPINTERÍA MADERA |  |  |  |  | 0
AGA001 |  | VENTANAS (MADERA) |  | m2 |  |  | 0
AGA002 |  | PUERTAS INTERIORES (MADERA) |  | m2 |  |  | 0
AGA003 |  | PUERTAS EXTERIORES (MADERA) |  | m2 |  |  | 0
AGA004 |  | CORTINAS DE ENROLLAR (MADERA) |  | m2 |  |  | 0
AGA005 |  | CAJONES DE CORTINA (MADERA) |  | m2 |  |  | 0
AGA006 |  | BARANDAS (MADERA) |  | m2 |  |  | 0
|  | ALUMINIO |  |  |  |  | 0
AGB001 |  | VENTANAS ALUMINIO |  | m2 |  |  | 0
AGB002 |  | PUERTAS ALUMINIO |  | m2 |  |  | 0
AGB003 |  | BARANDAS ALUMINIO |  | m2 |  |  | 0
AGB004 |  | PROTECCIONES ALUMINIO |  | m2 |  |  | 0
|  | HERRERÍA |  |  |  |  | 0
AGC001 |  | VENTANAS HERRERÍA COMÚN |  | m2 |  |  | 0
AGC002 |  | VENTANAS PERFILERÍA DOBLE CONTACTO |  | m2 |  |  | 0
AGC003 |  | MARCO PUERTA CHAPA DOBLADA (BWG 20) |  | m2 |  |  | 0
AGC004 |  | MARCO PUERTA CHAPA DOBLADA (SUP.A BWG 20) |  | m2 |  |  | 0
AGC005 |  | PUERTA EXTERIOR CHAPA DOBLADA ( (SUP.A BWG 20) |  | m2 |  |  | 0
AGC006 |  | BARANDAS (HERRERÍA) |  | m2 |  |  | 0
|  | P.V.C |  |  |  |  | 0
AGD001 |  | VENTANAS (PVC) |  | m2 |  |  | 0
AGD002 |  | PUERTAS (PVC) |  | m2 |  |  | 0
AGD003 |  | CORTINAS DE ENROLLAR (PVC) |  | m2 |  |  | 0
|  | VIDRIOS |  |  |  |  | 0
AGE001 |  | VIDRIOS TRANSPARENTES 3 MM |  | m2 |  |  | 0
AGE002 |  | VIDRIOS TRANSPARENTES 4 MM |  | m2 |  |  | 0
AGE003 |  | VIDRIOS TRANSPARENTES 6MM |  | m2 |  |  | 0
AGE004 |  | VIDRIOS FANTASÍA |  | m2 |  |  | 0
AGE005 |  | OTROS |  | m2 |  |  | 0
|  | PROCEDIMIENTOS VARIOS |  |  |  |  | 0
AGF001 |  | COLOCACIÓN DE VIDRIOS |  | m2 |  |  | 0
AGF002 |  | COLOCACIÓN DE PROTECCIONES |  | m2 |  |  | 0
AGF003 |  | FIJACIÓN DE PANELES/VIDRIOS |  | m2 |  |  | 0
| REVESTIMIENTOS | REVOQUES CIELORRASOS |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
AHA001 |  | AZOTADA Y GRUESA CIELORRASOS |  | m2 |  |  | 0
AHA002 |  | AZOTADA Y GRUESA EN ESCALERAS |  | m2 |  |  | 0
AHA003 |  | FINA CIELORRASOS |  | m2 |  |  | 0
AHA004 |  | FINA EN ESCALERAS |  | m2 |  |  | 0
AHA005 |  | BALAI COMÚN CIELORRASOS |  | m2 |  |  | 0
AHA006 |  | BALAI FRETAZADO CIELORRASOS |  | m2 |  |  | 0
AHA007 |  | CIELORRASO S/METAL DESPLEGADO |  | m2 |  |  | 0
AHA008 |  | YESO (CIELORRASOS) |  | m2 |  |  | 0
|  | REVOQUES INTERIORES |  |  |  |  | 0
AHB001 |  | AZOTADA Y GRUESA MUROS INT. |  | m2 |  |  | 0
AHB002 |  | GRUESA MUROS INT. |  | m2 |  |  | 0
AHB003 |  | FINA MUROS INT. |  | m2 |  |  | 0
AHB004 |  | BALAI COMÚN MUROS INT. |  | m2 |  |  | 0
AHB005 |  | BALAI FRETAZADO MUROS INT. |  | m2 |  |  | 0
AHB006 |  | REVOQUE BOLSEADO MUROS INT. |  | m2 |  |  | 0
AHB007 |  | REVOQUE SOBRE METAL DESPLEGADO (MUROS INT) |  | m2 |  |  | 0
AHB008 |  | MOCHETAS INTERIORES |  | ml |  |  | 0
|  | REVOQUES IMPERMEABLES |  |  |  |  | 0
AHC001 |  | AYP C/HIDRÓFUGO CARA EXT.MUROS |  | m2 |  |  | 0
AHC002 |  | AYP C/HIDRÓFUGO EN TANQUES DE AGUA |  | m2 |  |  | 0
|  | REVOQUES EXTERIORES |  |  |  |  | 0
AHD001 |  | AZOTADA Y GRUESA MUROS EXT. |  | m2 |  |  | 0
AHD002 |  | FINA MUROS EXT. |  | m2 |  |  | 0
AHD003 |  | BALAI COMÚN MUROS EXT. |  | m2 |  |  | 0
AHD004 |  | BALAI FRETAZADO MUROS EXT. |  | m2 |  |  | 0
AHD005 |  | REVOQUE BOLSEADO MUROS EXT. |  | m2 |  |  | 0
AHD006 |  | MOCHETAS (EXTERIORES) |  | ml |  |  | 0
|  | REVESTIMIENTO MUROS EXT/INT. |  |  |  |  | 0
AHE001 |  | APLACADO DE LADRILLO DE CAMPO |  | m2 |  |  | 0
AHE002 |  | APLACADO DE LADRILLO DE PRENSA |  | m2 |  |  | 0
AHE003 |  | APLACADO LADRILLO CHORIZO (CAMPO/PRENSA) |  | m2 |  |  | 0
AHE004 |  | REVEST. EXT.PLAQUETAS CERÁMICAS |  | m2 |  |  | 0
AHE005 |  | REVEST. EXT. PORCELANATO |  | m2 |  |  | 0
AHE006 |  | REVEST. EXT. PIEDRA |  | m2 |  |  | 0
AHE007 |  | REVEST. EXT. MADERA |  | m2 |  |  | 0
AHE008 |  | ANTEPECHOS AYP |  | ml |  |  | 0
AHE009 |  | ANTEPECHOS MONOLÍTICO |  | ml |  |  | 0
AHE010 |  | ANTEPECHOS GRES |  | ml |  |  | 0
AHE011 |  | REVEST.EXT. PIEZAS CERÁMICAS |  | m2 |  |  | 0
|  | REVESTIMIENTO MUROS BAÑOS /COCINAS |  |  |  |  | 0
AHF001 |  | AZULEJO 15 X 15 BLANCO |  | m2 |  |  | 0
AHF002 |  | AZULEJO 15 X 15 COLOR |  | m2 |  |  | 0
AHF003 |  | CERÁMICA ESMALTADA BAÑOS/COCINAS |  | m2 |  |  | 0
AHF004 |  | PORCELANATO BAÑOS/COCINAS |  | m2 |  |  | 0
|  | PINTURAS |  |  |  |  | 0
AHG001 |  | PINTURA A LA CAL CON FIJADOR EN PARAMENTOS |  | m2 |  |  | 0
AHG002 |  | PINTURA A LA CAL CON FIJADOR EN CIELORRASOS |  | m2 |  |  | 0
AHG003 |  | PINTURA AL AGUA EN PARAMENTOS/CIELORRASOS |  | m2 |  |  | 0
AHG004 |  | PINTURAS CEMENTICIAS (EXTERIORES) |  | m2 |  |  | 0
AHG005 |  | PINTURA LATEX ACRILICA (EXTERIORES) |  | m2 |  |  | 0
AHG006 |  | PROTECCIÓN ESTRUCTURAS METÁLICAS |  | m2 |  |  | 0
AHG007 |  | PROTECCIÓN ESTRUCTURAS MADERA |  | m2 |  |  | 0
AHG008 |  | ANTIÓXIDO EN ABERTURAS HERRERÍA |  | m2 |  |  | 0
AHG009 |  | IMPRIMACIÓN EN CARPINTERÍA |  | m2 |  |  | 0
AHG010 |  | ESMALTES SINTÉTICOS (S/MADERA/HERRERÍA) |  | m2 |  |  | 0
AHG011 |  | BARNIZ MARINO |  | m2 |  |  | 0
|  | CIELORRASOS |  |  |  |  | 0
AHH001 |  | PLACAS ESPUMA POLIESTIRENO (CIELORRASOS) |  | m2 |  |  | 0
AHH002 |  | MADERA (CIELORRASOS) |  | m2 |  |  | 0
AHH003 |  | PLACAS YESO (CIELORRASOS) |  | m2 |  |  | 0
AIA001 |  | CONTRAPISO INTERIOR COMÚN SOBRE TERRENO |  | m2 |  |  | 0
AIA002 |  | CONTRAPISO INTERIOR ARMADO SOBRE TERRENO |  | m2 |  |  | 0
AIA003 |  | CONTRAPISO EXTERIOR COMÚN SOBRE TERRENO |  | m2 |  |  | 0
AIA004 |  | CONTRAPISO EXTERIOR ARMADO SOBRE TERRENO |  | m2 |  |  | 0
AIA005 |  | CONTRAPISO INTERIOR EN ENTREPISOS |  | m2 |  |  | 0
AIA006 |  | CONTRAPISO EN BAÑOS |  | m2 |  |  | 0
| PISOS | PAVIMENTOS PORTLAND |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
AIB001 |  | ARENA Y PORTLAND LUSTRADO IN SITU (PISOS) |  | m2 |  |  | 0
AIB002 |  | ADOQUINES HORMIGÓN (PISOS) |  | m2 |  |  | 0
AIB003 |  | HORMIGÓN FRETAZADO (PISOS) |  | m2 |  |  | 0
AIB004 |  | BALDOSA DE VEREDA (20*20) |  | m2 |  |  | 0
AIB005 |  | BALDOSA CALCÁREA |  | m2 |  |  | 0
|  | PAVIMENTOS MONOLITICOS |  |  |  |  | 0
AIC001 |  | BALDOSA 20*20 PULIDA EN FÁBRICA |  | m2 |  |  | 0
AIC002 |  | BALDOSA (<50*50) |  | m2 |  |  | 0
AIC003 |  | BALDOSA (>50*50) |  | m2 |  |  | 0
AIC004 |  | PISO MONOLITICO IN SITU C/JUNTAS PULIDO |  | m2 |  |  | 0
AIC005 |  | PISO MONOLÍTICO IN SITU C/JUNTAS LAVADO |  | m2 |  |  | 0
|  | PAVIMENTOS MADERA |  |  |  |  | 0
AID001 |  | PARQUÉ ENGRAMPADO |  | m2 |  |  | 0
AID002 |  | PARQUÉ PEGADO |  | m2 |  |  | 0
AID003 |  | PISO FLOTANTE |  | m2 |  |  | 0
AID004 |  | TABLA (PISOS) |  | m2 |  |  | 0
|  | PAVIMENTOS CERAMICA |  |  |  |  | 0
AIE001 |  | CERÁMICA ESMALTADA (PISOS) |  | m2 |  |  | 0
AIE002 |  | CERÁMICA MONOQUEMA (PISOS) |  | m2 |  |  | 0
AIE003 |  | GRES (PISOS) |  | m2 |  |  | 0
AIE004 |  | LAYOTA COMÚN (PISOS) |  | m2 |  |  | 0
AIE005 |  | LAYOTA ESMALTADA (PISOS) |  | m2 |  |  | 0
AIE006 |  | LADRILLO, TEJUELA (PISOS) |  | m2 |  |  | 0
AIE007 |  | PAVIMIENTO CERAMICA G3 y G4 |  | m2 |  |  | 0
|  | PAVIMENTOS PIEDRA |  |  |  |  | 0
AIF001 |  | PIEDRA LAJA PIEZAS IRREGULARES (PISOS) |  | m2 |  |  | 0
AIF002 |  | PIEDRA LAJA PIEZAS RECTAS (PISOS) |  | m2 |  |  | 0
AIF003 |  | GRANITO/ MÁRMOL (PISOS) |  | m2 |  |  | 0
|  | PAVIMENTOS PORCELANATO |  |  |  |  | 0
AIG001 |  | PORCELANATO (PISOS) |  | m2 |  |  | 0
|  | PAVIMENTOS ESCALERAS |  |  |  |  | 0
AIH001 |  | ARENA Y PORTLAND LUSTRADO (ESCALONES) |  | ml |  |  | 0
AIH002 |  | BALDOSA MONOLÍTICA PULIDA (ESCALONES) |  | ml |  |  | 0
AIH003 |  | BALDOSA MONOLÍTICA LAVADA (ESCALONES) |  | ml |  |  | 0
AIH004 |  | MONOLÍTICO EN SITIO PULIDO (ESCALONES) |  | ml |  |  | 0
AIH005 |  | MONOLÍTICO EN SITIO LAVADO (ESCALONES) |  | ml |  |  | 0
AIH006 |  | LAJOTA (ESCALONES) |  | ml |  |  | 0
AIH007 |  | LADRILLO (ESCALONES) |  | ml |  |  | 0
AIH008 |  | PIEDRA (ESCALONES) |  | ml |  |  | 0
AIH009 |  | CERÁMICA ESMALTADA (ESCALONES) |  | ml |  |  | 0
AIH010 |  | GRES (ESCALONES) |  | ml |  |  | 0
AIH011 |  | MADERA (ESCALONES) |  | ml |  |  | 0
AIH012 |  | NARIZ MADERA DURA |  | ml |  |  | 0
AIH013 |  | NARIZ MONOLÍTICO |  | ml |  |  | 0
AIH014 |  | NARIZ HORMIGÓN PREFABRICADO |  | ml |  |  | 0
AIH015 |  | NARIZ HIERRO |  | ml |  |  | 0
|  | ZOCALOS |  |  |  |  | 0
AII001 |  | ZÓCALOS PORTLAND "IN SITU" |  | ml |  |  | 0
AII002 |  | ZÓCALOS PORTLAND |  | ml |  |  | 0
AII003 |  | ZÓCALOS MONOLÍTICO |  | ml |  |  | 0
AII004 |  | ZÓCALOS MONOLÍTICO "IN SITU" |  | ml |  |  | 0
AII005 |  | ZÓCALOS PIEDRA |  | ml |  |  | 0
AII006 |  | ZÓCALOS CERÁMICA |  | ml |  |  | 0
AII007 |  | ZÓCALOS PORCELANATO |  | ml |  |  | 0
AII008 |  | ZÓCALOS MADERA |  | ml |  |  | 0
|  | VARIOS (PAVIMENTOS) |  |  |  |  | 0
AIJ001 |  | EJECUCIÓN JUNTAS PAVIMENTOS |  | m2 |  |  | 0
AIJ002 |  | ENTREPUERTAS |  | ml |  |  | 0
AIJ003 |  | JUNTAS DE TRABAJO/DILATACIÓN EN PB/ENTREPISOS |  | ml |  |  | 0
| EQUIPAMIENTO INTERIOR | MESADAS |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
AJA001 |  | LOSAS HORMIGÓN (MESADAS) |  | m2 |  |  | 0
AJA002 |  | MESADAS MÁRMOL O GRANITO |  | m2 |  |  | 0
AJA003 |  | MESADAS MONOLÍTICO |  | m2 |  |  | 0
AJA004 |  | MESADAS C/ESCALLAS DE MARMOL |  | m2 |  |  | 0
|  | PLACARES |  |  |  |  | 0
AJB001 |  | PLACARD BAJO MESADA |  | m2 |  |  | 0
|  | OTROS |  |  |  |  | 0
AJC001 |  | EXTRACTORES |  | u |  |  | 0
| AZOTEAS TRANSITABLES/NO TRANSITABLES/TERRAZAS/BALCONES (no incluir losa estructural) | RUSTICO Y TERMINACIONES |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
AKA001 |  | ALISADO ARENA Y PORTLAND (AZOTEAS) |  | m2 |  |  | 0
AKA002 |  | RELLENOS Y PENDIENTES C/HORMIGÓN CASCOTE (AZOTEAS, TERR.) |  | m2 |  |  | 0
AKA003 |  | RELLENOS Y PENDIENTES C/HORMIGONES ALIVIANADOS (AZOTEAS, TERR.) |  | m2 |  |  | 0
AKA004 |  | TEJUELA (AZOTEAS) |  | m2 |  |  | 0
AKA005 |  | ALISADO ARENA Y PORTLAND C/JUNTAS (AZOTEAS) |  | m2 |  |  | 0
AKA006 |  | LOSETAS PREFABICADAS HORMIGÓN (AZOTEAS) |  | m2 |  |  | 0
AKA007 |  | TEJAS S/CUBIERTA PESADA |  | m2 |  |  | 0
AKA008 |  | SOBRETECHO FIBROCEMENTO |  | m2 |  |  | 0
AKA009 |  | PRETILES Y GARGANTAS |  | ml |  |  | 0
AKA010 |  | CANALONES |  | ml |  |  | 0
AKA011 |  | JUNTAS DILATACIÓN/TRABAJO (AZOTEAS) |  | ml |  |  | 0
|  | AISLACIONES TERMICAS Y HUMIDICAS |  |  |  |  | 0
AKB001 |  | POLIETILENO (AZOTEAS/BALCONES) |  | m2 |  |  | 0
AKB002 |  | POLIESTIRENO EXPANDIDO EN PLACAS (AZOTEAS Y BALCONES) |  | m2 |  |  | 0
AKB003 |  | POLIURETANO PROYECTADO (AZOTEAS/BALCONES) |  | m2 |  |  | 0
AKB004 |  | EMULSIÓN ASFALTICA C/VELO DE VIDRIO (AZOTEAS/BALCONES) |  | m2 |  |  | 0
AKB005 |  | MEMBRANA SOLDABLE (AZOTEAS/BALCONES) |  | m2 |  |  | 0
AKB006 |  | MEMBRANA AUTOADHESIVA (AZOTEAS/BALCONES) |  | m2 |  |  | 0
AKB007 |  | PINTURA ALUMINIO ASFALTICO (AZOTEAS) |  | m2 |  |  | 0
| CUBIERTAS LIVIANAS | COMPONENTES DE CUBIERTA |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
ALA001 |  | ENTABLONADO S/CORREAS MADERA (CUBIERTA LIV.) |  | m2 |  |  | 0
ALA002 |  | POLIETILENO S/ENTABLONADO (CUBIERTA LIV.) |  | m2 |  |  | 0
ALA003 |  | POLIURETANO PROYECTADO (CUBIERTA LIV.) |  | m2 |  |  | 0
ALA004 |  | ESPUMA POLIESTIRENO EN PLACAS (CUBIERTA LIV.) |  | m2 |  |  | 0
ALA005 |  | TYVEC (CUBIERTA LIV.) |  | m2 |  |  | 0
ALA006 |  | MEMBRANA ASFALTICA (CUBIERTA LIV.) |  | m2 |  |  | 0
ALA007 |  | CUMBRERAS, LIMAHOYAS |  | ml |  |  | 0
ALA008 |  | CANALONES |  | ml |  |  | 0
|  | CHAPAS METALICAS |  |  |  |  | 0
ALB001 |  | CUBIERTA HIERRO GALVANIZADO |  | m2 |  |  | 0
|  | CHAPAS FIBROCEMENTO |  |  |  |  | 0
ALC001 |  | CUBIERTA FIBROCEMENTO |  | m2 |  |  | 0
|  | OTROS MATERIALES |  |  |  |  | 0
ALD001 |  | TEJAS S/ENTRAMADO MADERA |  | m2 |  |  | 0
| INSTALACIONES | INSTALACION SANITARIA |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
AMA001 |  | DESAGÜES P.V.C. |  | u |  |  | 0
AMA002 |  | DESAGÜES FF |  | u |  |  | 0
AMA003 |  | DESAGÜES PPL CON JUNTAS DE GOMA |  | u |  |  | 0
AMA004 |  | RED AGUA POLIPROPILENO ROSCADO |  | u |  |  | 0
AMA005 |  | RED AGUA POLIPROPILENO TERMOFUSIONADO |  | u |  |  | 0
AMA006 |  | CONEXIONES APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA |  | u |  |  | 0
AMA007 |  | COLOCACIÓN CISTERNAS |  | u |  |  | 0
AMA008 |  | ACCESORIOS BAÑOS |  | u |  |  | 0
AMA009 |  | ACCESORIOS COCINAS |  | u |  |  | 0
AMA010 |  | EQUIPOS DE BOMBEO |  | glob. |  |  | 0
AMA011 |  | INSTALACIONES EN DESPÓSITOS AGUA POTABLE |  | u |  |  | 0
AMA012 |  | TRÁMITES POR PERMISOS |  | glob. |  |  | 0
|  | INSTALACION CONTRA INCENDIO |  |  |  |  | 0
AMB001 |  | MANGUERAS Y GRIFOS |  | u |  |  | 0
AMB002 |  | EXTINGUIDORES |  | u |  |  | 0
AMB003 |  | TRÁMITES POR PERMISOS |  | glob. |  |  | 0
|  | INSTALACION ELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
AMC001 |  | CANALIZACIONES EN LOSAS ( INST. ELÉCTRICA) |  | ml |  |  | 0
AMC002 |  | CANALIZACIONES EN MUROS ( INST. ELÉCTRICA) |  | ml |  |  | 0
AMC003 |  | CANALIZACIONES SUBTERRÁNEAS (INST. ELÉCTRICA) |  | ml |  |  | 0
AMC004 |  | ENHEBRADOS |  | ml |  |  | 0
AMC005 |  | TERMINACIONES ENTABLEROS |  | u |  |  | 0
AMC006 |  | COLOCACIÓN DE MÓDULOS Y PLACAS |  | u |  |  | 0
AMC007 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS |  | u |  |  | 0
AMC008 |  | INSTALACIÓN PARARRAYOS |  | glob. |  |  | 0
AMC009 |  | TRÁMITE PROYECTO ANTE UTE |  | glob. |  |  | 0
|  | TELÉFONO |  |  |  |  | 0
AMD001 |  | CANLIZACIONES EN LOSAS (TELEFÓNO) |  | ml |  |  | 0
AMD002 |  | CANALIZACIONES EN MUROS (TELEFÓNO) |  | ml |  |  | 0
AMD003 |  | ENHEBRADOS (TELEFÓNO) |  | ml |  |  | 0
AMD004 |  | CAJA TERMINAL (TELEFÓNO) |  | u |  |  | 0
AME |  | ASCENSORES |  |  |  |  | 0 |  |  | No se cotiza
AME001 |  | MOTOR (ASCENSORES) |  | global |  |  | 0
AME002 |  | ESTRUCTURA DE CABINA ASCENSOR Y COM. PARCIAL |  | global |  |  | 0
AME003 |  | TERMINACIÓN DE CABINA ASCENSOR Y COMANDOS |  | global |  |  | 0
AME004 |  | HABILITACIÓN INSTALACIONES MECÁNICAS |  | global |  |  | 0
|  | INSTALACIONES VARIAS |  |  |  |  | 0
AMF001 |  | PORTERO ELÉCTRICO |  | u |  |  | 0
| VARIOS | AYUDAS A SUBCONTRATOS |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
ANA001 |  | AYUDA A ELÉCTRICA |  | glob. |  |  | 0
ANA002 |  | AYUDA A SANITARIA |  | glob. |  |  | 0
ANA003 |  | AYUDA ASCENSOR |  | glob. |  |  | 0
ANB |  | EQUIPAMIENTO EXTERIOR |  |  |  |  | 0 |  |  | No se cotiza
ANB001 |  | NICHOS DE MEDIDORES |  | u |  |  | 0
ANB002 |  | NICHOS DE MANGUERAS DE INCENDIO |  | u |  |  | 0
ANB003 |  | REJAS EXTERIORES |  | m2 |  |  | 0
ANB004 |  | PLANTACIÓN DE ÁRBOLES |  | u |  |  | 0
ANB005 |  | ENGRAMILLADO |  | m2 |  |  | 0
ANB006 |  | SUELO PASTO |  | m2 |  |  | 0
ANB007 |  | CERCOS METALICOS/MADERA |  | m2 |  |  | 0
ANB008 |  | CIMENTACIÓN,BANCOS Y MURETES |  | global |  |  | 0
ANB009 |  | MUROS/MURETES ALBAÑILERIA |  | m2 |  |  | 0
ANB010 |  | BANCOS |  | u |  |  | 0
ANB011 |  | CHAPA DE NUMERACIÓN OFICIAL |  | u |  |  | 0
ANB012 |  | MUROS DE CONTENCION EN ESPACIOS EXTERIORES |  | m3 |  |  | 0
ANC |  | OBRAS FINALES Y LIMPIEZA |  |  |  |  | 0 |  |  | No se cotiza
ANC001 |  | LIMPIEZA DE OBRAS |  | m2 |  |  | 0
ANC002 |  | LIMPIEZA DE TERRENO |  | m2 |  |  | 0
ANC003 |  | DESMONTAJE CONSTRUCCIONES AUXILIARES |  | m2 |  |  | 0
BAA | RED INTERNA VIAL | MOVIMIENTO DE TIERRAS A MÁQUINA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | No se cotiza
BAA001 |  | DESMONTE A TERRAPLÉN |  | m3 |  |  | 0
BAA002 |  | DESMONTE A RETIRO |  | m3 |  |  | 0
BAA003 |  | TERRAPLÉN CON PRÉSTAMO |  | m3 |  |  | 0
BAB |  | OBRAS CONDUCCION PLUVIALES |  |  |  |  | 0 |  |  | No se cotiza
BAB001 |  | ALCANTARILLAS HORMIGÓN |  | ml |  |  | 0 |  |  | No se cotiza
BAB002 |  | BADENES HORMIGÓN |  | ml |  |  | 0 |  |  | No se cotiza
BAB003 |  | CUNETAS DE LADRILLO |  | ml |  |  | 0 |  |  | No se cotiza
BAB004 |  | CUNETAS DE HORMIGÓN |  | ml |  |  | 0 |  |  | No se cotiza
BAB005 |  | CORDÓN CUNETA |  | ml |  |  | 0 |  |  | No se cotiza
BAB006 |  | ENTUBAMIENTO DE HORMIGÓN |  | ml |  |  | 0 |  |  | No se cotiza
BAB007 |  | MUROS DE CONTENCIÓN (OBRAS VIALIDAD) |  | m3 |  |  | 0 |  |  | No se cotiza
BAC |  | PAVIMENTOS VEHICULARES Y PEATONALES |  |  |  |  | 0 |  |  | No se cotiza
BAC001 |  | BASE/SUBBASE GRANULAR (P/PAVIMENTO VEH./PEATONAL) |  | m3 |  |  | 0
BAC002 |  | PAVIMENTO HORMIGÓN (VEHICULAR) |  | m2 |  |  | 0
BAC003 |  | PAVIMENTO HORMIGÓN (PEATONAL) |  | m2 |  |  | 0
BAC004 |  | TRATAMIENTO BITUMINOSO |  | m2 |  |  | 0
BAC005 |  | MEZCLA ASFÁLTICA |  | m2 |  |  | 0
BAC006 |  | BALDOSONES HORMIGÓN |  | m2 |  |  | 0
BAC007 |  | ADOQUINES DE HORMIGÓN |  | m2 |  |  | 0
BBA | RED INTERNA DE SANITARIA | SANEAMIENTO INTERNO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | No se cotiza
BBA001 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PVC 110 MM |  | ml |  |  | 0
BBA002 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PVC 160 MM |  | ml |  |  | 0
BBA003 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PVC 200 MM |  | ml |  |  | 0
BBA004 |  | CÁMARAS DE INSPECCIÓN 60X60 |  | u |  |  | 0
BBA005 |  | CÁMARAS DE INSPECCIÓN 60X110 |  | u |  |  | 0
BBA006 |  | CÁMARAS TERMINALES |  | u |  |  | 0
BBA007 |  | CÁMARA TIPO OSE |  | u |  |  | 0
BBA008 |  | CONEXIONES DOMICILIARIAS A SANEAMIENTO |  | u |  |  | 0
BBA009 |  | CAMARAS DE LIMPIA (SANEAMIENTO) |  | u |  |  | 0
BBB |  | RED INTERNA DE AGUA Y CONEXIONES |  |  |  |  | 0 |  |  | No se cotiza
BBB001 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PVC DIÁMETRO 63 (AGUA POTABLE) |  | ml |  |  | 0 |  |  | No se cotiza
BBB002 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PVC DIÁMETRO 75 (AGUA POTABLE) |  | ml |  |  | 0 |  |  | No se cotiza
BBB003 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PVC DIÁMETRO 110 (AGUA POTABLE) |  | ml |  |  | 0 |  |  | No se cotiza
BBB004 |  | PIEZAS FF (AGUA POTABLE) |  | u |  |  | 0 |  |  | No se cotiza
BBB005 |  | CÁMARAS (AGUA POTABLE) |  | u |  |  | 0 |  |  | No se cotiza
BBB006 |  | ACCESORIOS (AGUA POTABLE) |  | u |  |  | 0 |  |  | No se cotiza
BBB007 |  | HIDRANTES |  | u |  |  | 0 |  |  | No se cotiza
BBB008 |  | GRIFOS DE PURGA |  | u |  |  | 0 |  |  | No se cotiza
BBB009 |  | CONEXIONES DOMICILIARIAS (AGUA POTABLE) |  | u |  |  | 0 |  |  | No se cotiza
BBB010 |  | MEDIDORES AGUA |  | u |  |  | 0 |  |  | No se cotiza
BBB011 |  | MARCOS Y TAPAS DE FUNDICION (RED AGUA) |  | u |  |  | 0 |  |  | No se cotiza
BBC |  | ELEVACION Y ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE |  |  |  |  | 0 |  |  | No se cotiza
BBC001 |  | DOBLE EQUIPO BOMBEO AGUA |  | global |  |  | 0
BBC002 |  | LLAVES Y PROTECCIONES ELECTROMAGNÉTICAS |  | u |  |  | 0
BBC003 |  | CONEXIÓN ELÉCTRICA BOMBAS |  | global |  |  | 0
BBC004 |  | CAÑERÍA SUBIDA Y BAJADA (A TANQUES DE AGUA) |  | ml |  |  | 0
BBC005 |  | TANQUES ELEVADOS |  | u |  |  | 0
BBC006 |  | TAPAS DE TANQUES AGUA |  | u |  |  | 0
BCA | RED INTERNA DE ELÉCTRICA | RED DE BAJA TENSION SUBTERRANEA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | No se cotiza
BCA001 |  | EXCAVACIONES PARA DUCTOS (BT SUBTERRÁNEA) |  | m3 |  |  | 0
BCA002 |  | EXCAVACIÓN Y TAPADO DE ZANJAS PARA CABLES |  | m3 |  |  | 0
BCA003 |  | DUCTOS (BT SUBTERRÁNEA) |  | ml |  |  | 0
BCA004 |  | TAPAS DUCTOS |  | u |  |  | 0
BCA005 |  | CAÑOS DE HORMIGÓN (BT SUBTERRÁNEA) |  | ml |  |  | 0
BCA006 |  | CÁMARAS (BT SUBTERRÁNEA) |  | u |  |  | 0
BCA007 |  | CABLEADO (RED BT) |  | ml |  |  | 0
BCA008 |  | CONEXIONES DOMICILIARIAS |  | u |  |  | 0
BCB |  | RED BAJA TENSIÓN AEREA |  |  |  |  | 0 |  |  | No se cotiza
BCB001 |  | SUMINISTRO Y MONTAJE DE COLUMNAS (RED BT) |  | u |  |  | 0
BCB002 |  | SIUMINISTRO Y MONTAJE HERRAJES DE SUSPENSIÓN Y RETENCIÓN (RED BT) |  | global |  |  | 0
BCB003 |  | CABLEADO (RED BT) |  | ml |  |  | 0
BCB004 |  | TABLERO TBT UTE |  | u |  |  | 0
BCB005 |  | SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA |  | u |  |  | 0
BCB006 |  | TASAS DE CONEXIÓN Y CARGA (UTE) |  | global |  |  | 0
BCC |  | RED INTERNA DE ALUMBRADO |  |  |  |  | 0 |  |  | No se cotiza
BCC001 |  | EXCAVACIÓN Y TAPADO DE ZANJAS (RED ALUMBRADO) |  | m3 |  |  | 0
BCC002 |  | SUMINISTRO Y MONTAJE DE COLUMNAS (RED ALUMBRADO) |  | u |  |  | 0
BCC003 |  | SUMINISTRO Y MONTAJE DE HERRAJES DE SUSPENSIÓN Y RETENCIÓN (ALUMBRADO) |  | global |  |  | 0
BCC004 |  | CÁMARAS (RED ALUMBRADO) |  | u |  |  | 0
BCC005 |  | CAÑOS P.V.C (RED ALUMBRADO) |  | ml |  |  | 0
BCC006 |  | CONDUCTORES (RED ALUMBRADO) |  | ml |  |  | 0
BCC007 |  | ARTEFACTOS ILUMINACIÓN COMPLETOS |  | u |  |  | 0
BCC008 |  | TABLERO DE ILUMINACIÓN EXTERIOR |  | u |  |  | 0
BCC009 |  | INTERRUPTORES AUTOM. TERMO- MAGNÉTICO (RED ALUMBRADO) |  | u |  |  | 0
BCC010 |  | CONTACTOS COMANDOS A DISTANCIA Y CÉLULAS FOTOELÉCTRICAS |  | u |  |  | 0
BDA | RED TELEFÓNICA | RED TELEFÓNICA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | No se cotiza
BDA001 |  | EXCAVACIÓN Y TAPADO DE ZANJAS (RED TELEFÓNICA) |  | m3 |  |  | 0
BDA002 |  | DUCTOS (RED TELEFÓNICA) |  | ml |  |  | 0
BDA003 |  | CÁMARAS (RED TELEFÓNICA) |  | u |  |  | 0
BDA004 |  | CAÑOS P.V.C (RED TELEFÓNICA) |  | ml |  |  | 0
BDA005 |  | COLUMNAS (RED TELEFÓNICA) |  | u |  |  | 0
CAA | HONORARIOS Y GASTOS GENERALES | HONORARIOS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | No se cotiza
CAA001 |  | HONORARIOS DE PROYECTO |  | global |  |  | 0
CAA002 |  | HONORARIOS DIRECCIÓN DE OBRA |  | global |  |  | 0
CAB |  | GASTOS GENERALES |  |  |  |  | 0 |  |  | No se cotiza
CAB001 |  | GASTOS ADMINISTRATIVOS Y BENEFICIO |  | global |  |  | 0
| BPS | LEYES SOCIALES |  | glob. |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | MONTO IMPONIBLE |  | glob. |  |  | 0
RUBROS PARTICULARES DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO
| SCNT | RUBROS SCNT |  | glob. |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | Aquí el proponente deberá agregar todas las filas necesarias |  |  |  |  | 0
|  | según el rubrado y tareas SCNT a evaluar. |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| BPS-SCNT | LEYES SOCIALES |  | glob. |  | UR | 0 | 0
|  | MONTO IMPONIBLE |  | glob. |  | UR | 0
|  | TOTAL Horas Medio Oficial | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | TOTAL Jornales de 8hs | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | Valor Jornal | 0
Rubros del Proyecto no incluidos en el presupuesto
Terreno
Infraestructura interna (vial, sanitaria, eléctrica,etc) dentro del predio
Trámites y Conexiones
Honorarios Profesionales de Proyecto y Dirección de Obra
SUM
Firma del Titular |  |  | Aclaración | [5 empty] | Fecha
(IMPRIMIR HASTA ACA)
NOTA: | Las columnas D, F y G están habilitadas para completar con los datos correspondientes.
Los rubros particulares de cada sistema no listados deberán agregarse al final de la planilla indicando los nombres de GRUPO, SUBGRUPO y RUBRO
Se deberán dejar vacías las filas de los rubros que no se cotizan
El presente archivo debe ser presentado en formato PDF, formato original Excel e impreso en papel.